## Gantt
[8 empty] | Baseline |  | Plan | [5 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24
# | Alert | Project / Version / Ticket | Key | Type | Assignee | Units | Priority | Status | Start | Finish | Start | Finish | Days | % Done | Due Date | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 |  | io2023 |  | Project | [6 empty] | 2023/04/03 | 2023/06/14 | 53 | 100%
1-13 |  | Stworzyc strone rejestracji | IO2-8 | Zadanie | Miłosz Wielgus | 100% | Highest | Gotowe |  |  | 2023/05/03 | 2023/05/03 | 1 | 100%
1-14 |  | Stworzyc baze danych | IO2-11 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | Highest | Gotowe |  |  | 2023/05/03 | 2023/05/08 | 4 | 100%
1-15 |  | Stworzyc strone logowania | IO2-9 | Zadanie | Miłosz Wielgus | 100% | Highest | Gotowe |  |  | 2023/05/03 | 2023/05/09 | 5 | 100%
1-32 |  | Specyfikacja wymagań funkcjonalnuch | IO2-39 | Zadanie | Vladyslav | 100% | Highest | Gotowe |  |  | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 1 | 100%
1-1 |  | Frontend for Homepage | IO2-21 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/01 | 2023/05/08 | 6 | 100%
1-4 |  | Strona konkretnego kierunku (fullstack) | IO2-25 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/17 | 2023/05/19 | 3 | 100%
1-10 |  | Strona konkretnego uniwersytetu (fullstack) | IO2-31 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/29 | 2023/06/02 | 5 | 100%
1-16 |  | Stworzyc poszczególne kierunki | IO2-13 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2 | 100%
1-17 |  | Stworzyc homepage(st.wizualna i techniczna) | IO2-7 | Zadanie | Dorota Dyczek | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/03 | 2023/05/11 | 7 | 100%
1-18 |  | Połączyć z baza USOS | IO2-17 | Zadanie | Miłosz Wielgus | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/09 | 2023/05/10 | 2 | 100%
1-20 |  | Stworzyć pola na opinie | IO2-12 | Zadanie | Dorota Dyczek | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/17 | 2023/05/19 | 3 | 100%
1-21 |  | Wypelnic kierunki z bazy danych | IO2-16 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/05/22 | 2023/05/25 | 4 | 100%
1-31 |  | Tworzenie dokumentacji | IO2-38 | Zadanie | Vladyslav | 100% | High | Gotowe |  |  | 2023/06/01 | 2023/06/14 | 10 | 100%
1-2 |  | Testowanie aplikacji | IO2-22 | Zadanie | Natalia Wykpis | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 4 | 100%
1-3 |  | Szyfrowanie hasła | IO2-24 | Zadanie | Miłosz Wielgus | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2 | 100%
1-5 |  | Rewizja procedury logowania. | IO2-26 | Zadanie | Dorota Dyczek | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/10 | 2023/05/11 | 2 | 100%
1-6 |  | Ujednolicenie bazy danych | IO2-27 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/09 | 2023/05/11 | 3 | 100%
1-7 |  | Prezentacja na zajęcia | IO2-28 | Zadanie | Natalia Wykpis | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/29 | 2023/05/31 | 3 | 100%
1-7-1 |  | Zadanie of Prezentacja na zajęcia | IO2-40 | Zadanie | Izabela Golec | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/29 | 2023/05/31 | 3 | 100%
1-8 |  | Zmiana struktury strony głównej (wyświetlanie uniwersytetów gdy nie są wybrane żadne kierunki) | IO2-29 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/26 | 2023/05/31 | 4 | 100%
1-9 |  | Dodanie scorllowania/stron do strony głównej | IO2-30 | Zadanie | Dorota Dyczek | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/24 | 2023/05/26 | 3 | 100%
1-11 |  | jednolita stylizacja wszystkich stron (np. stworzenie style.css) | IO2-32 | Zadanie | Nina Gutovska | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/06/01 | 2023/06/01 | 1 | 100%
1-12 |  | zrobic mockup'up | IO2-6 | Zadanie | Izabela Golec | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 5 | 100%
1-19 |  | Stworzenie Logo | IO2-33 | Zadanie | Izabela Golec | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 2 | 100%
1-22 |  | Dodac użytkownikow z róznymi uprawnieniami | IO2-18 | Zadanie | Dorota Dyczek | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/22 | 2023/05/22 | 1 | 100%
1-25 |  | Prezentacja projektu | IO2-34 | Zadanie | Natalia Wykpis | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 4 | 100%
1-27 |  | Dodanie autentykacji admina | IO2-36 | Zadanie | Miłosz Wielgus | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/11 | 2023/05/19 | 7 | 100%
1-28 |  | Dodać możliwość zadawania pytań | IO2-35 | Zadanie | Izabela Golec | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/06/05 | 2023/06/07 | 3 | 100%
1-29 |  | Utworzenie dokumentacji | IO2-23 | Zadanie | Dorota Dyczek | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/03 | 2023/06/13 | 30 | 100%
1-30 |  | Utworzenie dokumentacji testowania | IO2-37 | Zadanie | Natalia Wykpis | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/06/05 | 2023/06/14 | 8 | 100%
1-33 |  | Tworzenie filmiku | IO2-41 | Zadanie | Izabela Golec | 100% | Medium | Gotowe |  |  | 2023/05/29 | 2023/06/01 | 4 | 100%
1-24 |  | Stworzyć rankingu uczelni | IO2-14 | Zadanie | Miłosz Wielgus | 100% | Low | Gotowe |  |  | 2023/05/22 | 2023/05/31 | 8 | 100%
1-26 |  | Stworzyc weryfikacje uzytkownika przez USOS | IO2-15 | Zadanie | Miłosz Wielgus | 100% | Low | Gotowe |  |  | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 5 | 100%
1-23 |  | Dodać wysyłanie powiadomień na maila | IO2-10 | Zadanie | Izabela Golec | 100% | Lowest | Gotowe |  |  | 2023/05/29 | 2023/05/29 | 1 | 100%